## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2022 г. | [11 empty] | "____" ______________2022 г.
АО "СНХЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 91-40-22
|  | на | Косметический ремонт помещения санитарного узла, здание И-6/3
Цех Складской
Основание: Дефектная ведомость №253
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________17,337 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,010 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________262,48 |  | чел.час
Составлена в текущих ценах по состоянию на 2001 г.______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Косметический ремонт помещения санитарного узла
Ремонт потолка
1 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (33,96 руб.): 90% от ФОТ (37,73 руб.) СП (17,36 руб.): 46% от ФОТ (37,73 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 16 / 100 | 205.09 | 205.09 |  |  | 32.81 | 32.81 |  |  | 20.8 | 3.33
2 | ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков 828,21 = 3 525,19 - 1,131 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (171,03 руб.): 100% от ФОТ (171,03 руб.) СП (71,23 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (171,03 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16 16 / 100 | 956.62 | 895.45 | 58.06 | 34.06 | 153.06 | 143.27 | 9.29 | 5.45 | 72.565 | 11.61 | 2.725 | 0.44
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0
Уд | 2. 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 1,131 0,18096 | 2384.6 |  |  |  | 431.52
3 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0,00176 0,16*0,011 | 8613.86 |  |  |  | 15.16
4 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0.18096 | 2384.6 |  |  |  | 431.52
5 | ТЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (68,66 руб.): 100% от ФОТ (68,66 руб.) СП (28,6 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (68,66 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 16 / 100 | 1444.78 | 372.97 | 11.36 | 0.2 | 231.16 | 59.68 | 1.82 | 0.03 | 32.89 | 5.26 | 0.0125
Ремонт стен
6 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (85,97 руб.): 90% от ФОТ (95,52 руб.) СП (43,94 руб.): 46% от ФОТ (95,52 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,405 40,5 / 100 | 205.09 | 205.09 |  |  | 83.06 | 83.06 |  |  | 20.8 | 8.42
7 | ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (332,52 руб.): 90% от ФОТ (369,47 руб.) СП (166,26 руб.): 45% от ФОТ (369,47 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,42 42 / 100 | 940.08 | 739.29 | 200.79 | 25.65 | 394.83 | 310.5 | 84.33 | 10.77 | 74.3 | 31.21 | 1.99 | 0.84
8 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (1042,48 руб.): 100% от ФОТ (1042,48 руб.) СП (434,19 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (1042,48 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,42 42 / 100 | 10589.16 | 2131.84 | 50.21 | 26.49 | 4447.45 | 895.37 | 21.09 | 11.13 | 183.6205 | 77.12 | 2.0625 | 0.87
9 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 644,79 = 2 957,85 - 0,97 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (336,31 руб.): 100% от ФОТ (336,31 руб.) СП (140,07 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (336,31 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,405 40,5 / 100 | 745.08 | 692.81 | 49.63 | 29.26 | 301.76 | 280.59 | 20.1 | 11.85 | 59.6735 | 24.17 | 2.3375 | 0.95
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0
Уд | 2. 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0,97 0,39285 | 2384.6 |  |  |  | 936.79
10 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0,00405 0,405*0,01 | 8613.86 |  |  |  | 34.89
11 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0.39285 | 2384.6 |  |  |  | 936.79
12 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (154,42 руб.): 100% от ФОТ (154,42 руб.) СП (64,32 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (154,42 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,405 40,5 / 100 | 1316.31 | 331.37 | 11.36 | 0.2 | 533.11 | 134.2 | 4.6 | 0.08 | 29.2215 | 11.83 | 0.0125 | 0.01
Замена дверных блоков
13 | ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: НР (56,02 руб.): 91% от ФОТ (61,56 руб.) СП (27,21 руб.): 52%*0,85 от ФОТ (61,56 руб.) | 100 м2 | 0,045 4,5 / 100 | 1307.97 | 1063 | 244.97 | 126.39 | 58.86 | 47.84 | 11.02 | 5.69 | 103.91 | 4.68 | 7.74 | 0.35
14 | ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (77,87 руб.): 108% от ФОТ (72,1 руб.) СП (33,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (72,1 руб.) | 100 м2 проемов | 0,045 4,5 / 100 | 5454.51 | 1195.36 | 2019.14 | 197.8 | 245.45 | 53.79 | 90.86 | 8.9 | 102.9595 | 4.63 | 12.1125 | 0.55
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | 0
Н | 2. 203-9057 | Блоки дверные | м2 | 100 4,5
15 | ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 Материалы | м2 | 4.5 | 313.76 |  |  |  | 1411.92
16 | ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных Материалы | компл. | 3 | 43.48 |  |  |  | 130.44
17 | ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 4 382,08 = 6 342,06 - 4,4 x 445,45 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (66,97 руб.): 89% от ФОТ (75,25 руб.) СП (33,11 руб.): 44% от ФОТ (75,25 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 1,5 / 100 | 4382.08 | 4343.9 | 36.71 | 18.94 | 65.73 | 65.16 | 0.55 | 0.28 | 383.06 | 5.75 | 1.16 | 0.02
Уд | 1. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 0,066 | 445.45 |  |  |  | 29.4
Н | 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 0,1215
18 | ТЕРр69-12-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Приготовление растворов вручную: цементных Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (1,72 руб.): 73% от ФОТ (2,36 руб.) СП (0,8 руб.): 34% от ФОТ (2,36 руб.) | 1 м3 раствора | 0.066 | 31.06 | 31.06 |  |  | 2.05 | 2.05 |  |  | 3.15 | 0.21
19 | ТССЦ-402-0100 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая/расход 2050кг на 1м3/ Материалы | т | 0,1353 2050*0,066/1000 | 1589.38 |  |  |  | 215.04
20 | ТЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских 1 181,62 = 5 278,36 - 1,718 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (22,82 руб.): 100% от ФОТ (22,82 руб.) СП (9,5 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (22,82 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,015 1,5 / 100 | 1365.36 | 1270.57 | 90.09 | 52.08 | 20.48 | 19.06 | 1.35 | 0.78 | 105.616 | 1.58 | 4.1625 | 0.06
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка | т | 0
Уд | 2. 402-0070 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 1,718 0,02577 | 2384.6 |  |  |  | 61.45
21 | ТССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь сухая Материалы | т | 0.02577 | 2384.6 |  |  |  | 61.45
22 | ТССЦ-101-6514 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" Материалы | т | 0,00027 0,015*0,018 | 8613.86 |  |  |  | 2.33
23 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску/прим. откосы/ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (5,72 руб.): 100% от ФОТ (5,72 руб.) СП (2,38 руб.): 49%*0.85 от ФОТ (5,72 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 1,5 / 100 | 1316.31 | 331.37 | 11.36 | 0.2 | 19.74 | 4.97 | 0.17 |  | 29.2215 | 0.44 | 0.0125
24 | ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка и крепление наличников (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (17,31 руб.): 108% от ФОТ (16,03 руб.) СП (7,49 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (16,03 руб.) | 100 м коробок блоков | 0,15 15 / 100 | 789.76 | 92.9 | 4.39 |  | 118.46 | 13.94 | 0.66 |  | 8.993 | 1.35
Покраска радиатора и труб системы отопления, и системы водоснабжения
25 | ТЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 1 060,75 = 1 294,46 - 0,009 x 25 968,09 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (26,4 руб.): 90% от ФОТ (29,33 руб.) СП (13,49 руб.): 46% от ФОТ (29,33 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 3,5 / 100 | 1060.75 | 728.64 | 0.88 |  | 37.13 | 25.5 | 0.03 |  | 65.94 | 2.31
Уд | 1. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0,009 0,000315 | 25968.09 |  |  |  | 8.18
26 | ТССЦ-113-0021 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Грунтовка: ГФ-021 Материалы | т | 0.000315 | 17931 |  |  |  | 5.65
Ремонт напольного покрытия
27 | ТЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж: унитазов и писсуаров Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (6,93 руб.): 87% от ФОТ (7,97 руб.) СП (3,51 руб.): 44% от ФОТ (7,97 руб.) | 100 приборов | 0,01 1 / 100 | 697.38 | 688.2 | 9.18 | 4.74 | 6.97 | 6.88 | 0.09 | 0.05 | 63.84 | 0.64 | 0.29
Н | 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,65 0,0265
28 | ТЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки Полы (ремонтно-строительные): НР (30,98 руб.): 89% от ФОТ (34,81 руб.) СП (17,06 руб.): 49% от ФОТ (34,81 руб.) | 100 м плинтуса | 0,215 21,5 / 100 | 140.8 | 140.8 |  |  | 30.27 | 30.27 |  |  | 14.28 | 3.07
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,62 0,1333
29 | ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток Полы (ремонтно-строительные): НР (100,17 руб.): 89% от ФОТ (112,55 руб.) СП (55,15 руб.): 49% от ФОТ (112,55 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,126 12,6 / 100 | 798.78 | 753.2 | 45.58 | 23.52 | 100.65 | 94.91 | 5.74 | 2.96 | 69.87 | 8.8 | 1.44 | 0.18
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 5,2 0,6552
30 | ТЕР11-01-027-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (259,38 руб.): 112% от ФОТ (231,59 руб.) СП (127,95 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (231,59 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,126 12,6 / 100 | 13442.09 | 1522.11 | 200.66 | 76.11 | 1693.7 | 191.79 | 25.28 | 9.59 | 137.747 | 17.36 | 5.275 | 0.66
31 | ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (48,34 руб.): 121% от ФОТ (39,95 руб.) СП (24,45 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (39,95 руб.) | 10 компл. | 0,1 1 / 10 | 3703.71 | 340.88 | 56.36 | 6.54 | 370.37 | 34.09 | 5.64 | 0.65 | 28.336 | 2.83 | 0.4 | 0.04
32 | ТССЦ-301-1272 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 Материалы | шт. | 1 | 15.67 |  |  |  | 15.67
33 | ТССЦ-301-1266 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм Материалы | 10 шт. | 0,1 1 / 10 | 145 |  |  |  | 14.5
34 | ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 1 738,54 = 1 784,83 - 0,263 x 176,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (24,63 руб.): 112% от ФОТ (21,99 руб.) СП (12,15 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (21,99 руб.) | 100 м плинтуса | 0,215 21,5 / 100 | 1753.25 | 88.92 | 15.55 |  | 376.95 | 19.12 | 3.34 |  | 7.659 | 1.65
Уд | 1. 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт. | 0,263 0,056545 | 176 |  |  |  | 9.95
35 | ТССЦ-101-2202 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Дюбели распорные полиэтиленовые,: 6х40 мм Материалы | 1000 шт. | 0,04 40 / 1000 | 198 |  |  |  | 7.92
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 12607.33 | 2548.85 | 285.96 | 68.21 |  | 228.25 |  | 4.97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13032.55 | 2931.19 | 328.84 | 78.45 |  | 262.48 |  | 5.72
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 6, 25, 2, 5, 8-9, 12, 20, 23, 7, 13-14, 24, 17-18, 27-30, 34, 31) | [8 empty] | 425.22 | 382.33 | 42.89 | 10.23 |  | 34.2375 |  | 0.7455
Накладные расходы | [8 empty] | 2970.59
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 2,36) (Поз. 18) | [8 empty] | 1.72
87% ФОТ (от 7,97) (Поз. 27) | [8 empty] | 6.93
89% ФОТ (от 222,61) (Поз. 17, 28-29) | [8 empty] | 198.12
90% ФОТ (от 532,05) (Поз. 1, 6, 25, 7) | [8 empty] | 478.84
91% ФОТ (от 61,56) (Поз. 13) | [8 empty] | 56.02
100% ФОТ (от 1801,43) (Поз. 2, 5, 8-9, 12, 20, 23) | [8 empty] | 1801.43
108% ФОТ (от 88,13) (Поз. 14, 24) | [8 empty] | 95.18
112% ФОТ (от 253,58) (Поз. 30, 34) | [8 empty] | 284.01
121% ФОТ (от 39,95) (Поз. 31) | [8 empty] | 48.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 1333.94
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 2,36) (Поз. 18) | [8 empty] | 0.8
44% ФОТ (от 83,22) (Поз. 17, 27) | [8 empty] | 36.62
45% ФОТ (от 369,47) (Поз. 7) | [8 empty] | 166.26
46% ФОТ (от 162,58) (Поз. 1, 6, 25) | [8 empty] | 74.79
49% ФОТ (от 147,36) (Поз. 28-29) | [8 empty] | 72.21
49%*0.85 ФОТ (от 1801,43) (Поз. 2, 5, 8-9, 12, 20, 23) | [8 empty] | 750.3
52%*0,85 ФОТ (от 61,56) (Поз. 13) | [8 empty] | 27.21
55%*0.85 ФОТ (от 88,13) (Поз. 14, 24) | [8 empty] | 41.2
65%*0.85 ФОТ (от 253,58) (Поз. 30, 34) | [8 empty] | 140.1
72%*0.85 ФОТ (от 39,95) (Поз. 31) | [8 empty] | 24.45
Итоги по разделу 1 Косметический ремонт помещения санитарного узла :
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 395.32 |  |  |  |  | 16.17
Отделочные работы | [8 empty] | 8497.82 |  |  |  |  | 151.81 |  | 2.68
Материалы | [8 empty] | 3283.28
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 952.84 |  |  |  |  | 35.89 |  | 0.97
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [8 empty] | 150.92 |  |  |  |  | 5.38 |  | 0.4
Деревянные конструкции | [8 empty] | 524.18 |  |  |  |  | 6.88 |  | 0.63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 175.66 |  |  |  |  | 6.61 |  | 0.02
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | [8 empty] | 4.88 |  |  |  |  | 0.24
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 18.45 |  |  |  |  | 0.74
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 353.92 |  |  |  |  | 13.65 |  | 0.21
Полы | [8 empty] | 2530.69 |  |  |  |  | 21.86 |  | 0.76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 449.12 |  |  |  |  | 3.25 |  | 0.05
Итого | [8 empty] | 17337.08 |  |  |  |  | 262.48 |  | 5.72
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 9772.52
Машины и механизмы | [8 empty] | 328.84
ФОТ | [8 empty] | 3009.64
Накладные расходы | [8 empty] | 2970.59
Сметная прибыль | [8 empty] | 1333.94
Итого по разделу 1 Косметический ремонт помещения санитарного узла | [8 empty] | 17337.08 |  |  |  |  | 262.48 |  | 5.72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 12607.33 | 2548.85 | 285.96 | 68.21 |  | 228.25 |  | 4.97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13032.55 | 2931.19 | 328.84 | 78.45 |  | 262.48 |  | 5.72
В том числе, справочно:
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 6, 25, 2, 5, 8-9, 12, 20, 23, 7, 13-14, 24, 17-18, 27-30, 34, 31) | [8 empty] | 425.22 | 382.33 | 42.89 | 10.23 |  | 34.2375 |  | 0.7455
Накладные расходы | [8 empty] | 2970.59
В том числе, справочно:
73% ФОТ (от 2,36) (Поз. 18) | [8 empty] | 1.72
87% ФОТ (от 7,97) (Поз. 27) | [8 empty] | 6.93
89% ФОТ (от 222,61) (Поз. 17, 28-29) | [8 empty] | 198.12
90% ФОТ (от 532,05) (Поз. 1, 6, 25, 7) | [8 empty] | 478.84
91% ФОТ (от 61,56) (Поз. 13) | [8 empty] | 56.02
100% ФОТ (от 1801,43) (Поз. 2, 5, 8-9, 12, 20, 23) | [8 empty] | 1801.43
108% ФОТ (от 88,13) (Поз. 14, 24) | [8 empty] | 95.18
112% ФОТ (от 253,58) (Поз. 30, 34) | [8 empty] | 284.01
121% ФОТ (от 39,95) (Поз. 31) | [8 empty] | 48.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 1333.94
В том числе, справочно:
34% ФОТ (от 2,36) (Поз. 18) | [8 empty] | 0.8
44% ФОТ (от 83,22) (Поз. 17, 27) | [8 empty] | 36.62
45% ФОТ (от 369,47) (Поз. 7) | [8 empty] | 166.26
46% ФОТ (от 162,58) (Поз. 1, 6, 25) | [8 empty] | 74.79
49% ФОТ (от 147,36) (Поз. 28-29) | [8 empty] | 72.21
49%*0.85 ФОТ (от 1801,43) (Поз. 2, 5, 8-9, 12, 20, 23) | [8 empty] | 750.3
52%*0,85 ФОТ (от 61,56) (Поз. 13) | [8 empty] | 27.21
55%*0.85 ФОТ (от 88,13) (Поз. 14, 24) | [8 empty] | 41.2
65%*0.85 ФОТ (от 253,58) (Поз. 30, 34) | [8 empty] | 140.1
72%*0.85 ФОТ (от 39,95) (Поз. 31) | [8 empty] | 24.45
Итоги по смете:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 395.32 |  |  |  |  | 16.17
Отделочные работы | [8 empty] | 8497.82 |  |  |  |  | 151.81 |  | 2.68
Материалы | [8 empty] | 3283.28
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 952.84 |  |  |  |  | 35.89 |  | 0.97
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [8 empty] | 150.92 |  |  |  |  | 5.38 |  | 0.4
Деревянные конструкции | [8 empty] | 524.18 |  |  |  |  | 6.88 |  | 0.63
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 175.66 |  |  |  |  | 6.61 |  | 0.02
Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | [8 empty] | 4.88 |  |  |  |  | 0.24
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 18.45 |  |  |  |  | 0.74
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 353.92 |  |  |  |  | 13.65 |  | 0.21
Полы | [8 empty] | 2530.69 |  |  |  |  | 21.86 |  | 0.76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 449.12 |  |  |  |  | 3.25 |  | 0.05
Итого | [8 empty] | 17337.08 |  |  |  |  | 262.48 |  | 5.72
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 9772.52
Машины и механизмы | [8 empty] | 328.84
ФОТ | [8 empty] | 3009.64
Накладные расходы | [8 empty] | 2970.59
Сметная прибыль | [8 empty] | 1333.94
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 17337.08 |  |  |  |  | 262.48 |  | 5.72
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.-ч | 15.03
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,1) | чел.-ч | 31.21
3 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) | чел.-ч | 4.68
4 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.-ч | 1.35
5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.-ч | 9.44
6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.-ч | 19.67
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.-ч | 23.28
8 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.-ч | 107.57
9 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.-ч | 4.41
10 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.-ч | 11.61
11 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.97
Машины и механизмы
12 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.55
13 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.13
14 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 1.38
15 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.69
16 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 2.23
17 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 0.54
18 | 330206 | Дрели: электрические | маш.час | 0.39
19 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 1.38
20 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.29
Материалы
21 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 42
22 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 12.852
23 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0001
24 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 4e-05
25 | 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0005635
26 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 2e-05
27 | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.08
28 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.4872
29 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.004
30 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.00298
31 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.4563
32 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.1575
33 | 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 1.6875
34 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002923
35 | 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.4
36 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 56.7
37 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0375
38 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.0063
39 | 101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм | т | 5e-05
40 | 101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм | 1000 шт. | 0.004
41 | 101-4282 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт. | 0.56545
42 | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.01505
43 | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.01505
44 | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт. | 0.086
45 | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0172
46 | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт. | 0.0172
47 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 21.715
48 | 101-8052 | Пена монтажная | л | 1.458
49 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0036
50 | 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I | т | 8e-05
51 | 203-0359 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 16.8
52 | 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 1
53 | 402-0071 | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.021
54 | 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,0 | м3 | 0.004725
55 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.7988
56 | 509-1792 | Скобы: скрепляющие и для подвеса | кг | 2
57 | ТССЦ-101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 3
58 | ТССЦ-101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые,: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.04
59 | ТССЦ-101-6514 | Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" | т | 0.00608
60 | ТССЦ-113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 | т | 0.000315
61 | ТССЦ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 4.5
62 | ТССЦ-301-1266 | Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм | 10 шт. | 0.1
63 | ТССЦ-301-1272 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт. | 1
64 | ТССЦ-402-0070 | Смесь сухая | т | 0.59958
65 | ТССЦ-402-0100 | Смесь сухая/расход 2050кг на 1м3/ | т | 0.1353
Составил: ___________________________Собачкина А.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)